
TBS/02/2026                                                                            Boguchwała dnia 28.09.2026r.


Dotyczy: Budowa budynku usługowo-biurowego na działkach ewidencyjnych nr 1355/82 oraz części działki 1355/83 położonych w miejscowości Boguchwała przy ul. Plac Rynek 4


241. Proszę o potwierdzenie prawidłowego wykazu kodów CPV — ogłoszenie BZP wskazuje 45211350-7, a SWZ 45211340-4 i 45111291-4. Który zestaw jest wiążący? 

Odpowiedź: Kod CPV (BZP) 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych. Zamawiający dokonał zmiany SWZ  w tym zakresie.

242. Czy przewidziano jakiekolwiek prace ziemne w gruncie wymagające badań geotechnicznych, i czy wyniki takich badań są załączone do dokumentacji? Jeśli nie prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej. Dot. warunków finansowych i ryzyka cenowego: 

Odpowiedź: Udostępniono
243. Czy Zamawiający przewiduje jakikolwiek mechanizm waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku istotnego wzrostu cen materiałów budowlanych w trakcie 12-miesięcznej realizacji (poza zmianą stawki VAT)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje mechanizm waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku istotnego wzrostu lub spadku cen materiałów budowlanych zgodnie z art. 439 ustawy PZP, Zamawiający wprowadzi do umowy z wybranym Wykonawcą klauzulę waloryzacyjną zgodnie z dyspozycją art. 439 ust. 2 ustawy PZP.

244. Czy istnieje możliwość negocjacji zapisu §1 ust. 3 projektu umowy w zakresie oświadczenia Wykonawcy o "braku uwag" do dokumentacji projektowej, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność za ew. błędy/luki projektowe (nieujęte roboty) przechodzi na Wykonawcę mimo wynagrodzenia ryczałtowego? Dot. terminów i kar umownych: 
Odpowiedź: Nie istnieje możliwość negocjacji zapisu w tym zakresie.

245. Czy termin 10 dni opóźnienia wg harmonogramu, uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od umowy (§10 ust. 1), jest otwarty na negocjacje, biorąc pod uwagę roczny okres realizacji i typowe ryzyka pogodowe/dostawcze w budownictwie? Wnosimy o zmianę z 10 dni na 30 dni. 
Odpowiedź: Nie istnieje możliwość negocjacji zapisu w tym zakresie.


246. Czy zapisy §13 dot. zmiany terminu z powodu warunków pogodowych (opady >3 dni) obejmują też warunki zimowe (mróz, śnieg) uniemożliwiające roboty betonowe/dekarskie? 
Odpowiedź: Tak

247. Proszę o doprecyzowanie pojęcia "siła wyższa" użytego w §13 ust. 2.5 umowy — czy będzie ono zdefiniowane w treści finalnej umowy? Dot. formalnych/redakcyjnych niespójności: 

Odpowiedź: Pojęcie siły wyższej będzie precyzyjnie zdefiniowane w finalnej treści umowy.

248. Preambuła projektu umowy odwołuje się do "przetargu nieograniczonego" na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp z 29.01.2004 r. — czy to pomyłka redakcyjna, skoro postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z negocjacjami na podstawie aktualnej ustawy Pzp z 2019 r.? 

Odpowiedź: Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp z 2019r.

249. Czy przewidziano publikację poprawionej/ujednoliconej wersji SWZ (błędna numeracja stron w spisie treści) przed terminem składania ofert? Dot. procedury i realizacji: 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany numeracji stron spisu treści SWZ

250. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej (gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa) od razu w pełnej wysokości 5%, czy wymaga wpłaty częściowej w pieniądzu?

Odpowiedź: Tak dopuszcza , zgodnie z rozdziałem XXII SWZ.

251. W związku z zapisem, że przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy oraz stwierdzonymi licznymi jego błędami. Proszę o jednoznaczne wskazanie symboli stolarki, które należy uwzględnić w kalkulacji. 

Odpowiedź: Uzupełnione wykazy stolarki zostały udostępnione
252. Czy wszystkie ściany fundamentowe budynku zaprojektowane zostały w technologii żelbetowej oraz ujęte na udostępnionych rysunkach? 

Odpowiedź: tak
253. Prosimy o udostępnienie detalu przekroju przez ściany fundamentowe (wewnętrzną i zewnętrzną) z opisem projektowanych warstw - przekrój przez ten został pominięty w dokumentacji projektowej.

  Odpowiedź: Przekroje w załączeniu rys. nr A06, A07, A08
254. Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji materiałowej, tj. minimalnych, wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych dla urządzeń, które mają być zastosowane do wykonania instalacji sanitarnych.
Odpowiedź: Zgodnie z PT
255. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla urządzeń, które mają być zastosowane do wykonania instalacji sanitarnych – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: Parametry określono w PT
256. Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji materiałowej, tj. minimalnych, wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych dla wszystkich elementów tzw. „białego montażu”, których dostawę i montaż należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź: Dostawa standardowego białego montażu tylko dla pomieszczeń ogólnodostępnych i technicznych w/g PT

257. Prosimy o określenie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, parametrów równoważności dla wszystkich elementów tzw. „białego montażu” – informacja niezbędna w celu doboru ewentualnych wyrobów równoważnych.
Odpowiedź: Dostawa standardowego białego montażu tylko dla pomieszczeń ogólnodostępnych i technicznych w/g PT
258. Prosimy o jednoznaczną informację czy w wycenie nie należy uwzględnić wykonanie instalacji hydrantowej – w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ zawarto sprzeczne informacje w tym zakresie.
Odpowiedź: W obiekcie brak konieczności montażu  hydrantów wewnętrznych wraz z oddzielną  instalacją hydrantową
259. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje dotyczące dostawy i montażu wszystkich elementów tzw. „białego montażu”, które należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź: Dostawa standardowego białego montażu tylko dla pomieszczeń ogólnodostępnych i technicznych w/g PT



260. Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z zapisem o możliwości zdalnego odczytu wodomierzy, w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż wodomierzy wraz z nakładkami / modułami radiowymi.
Odpowiedź:  Potwierdzamy 
261. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie wymaganego przez Zamawiającego, systemu komunikacji oraz informacji.
       Odpowiedź:  System komunikacji radiowy (bezprzewodowy) oparty na modułach wodomierzy

262. W nawiązaniu do informacji zawartych w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ, tj.:  „Instalację  oświetleniową  podstawową,  instalację  oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację gniazdową i siłową dostosować do końcowej aranżacji lokalu” – prosimy o jednoznaczną informację jaki zakres instalacji elektrycznych należy przyjąć do wyceny, ponieważ końcowa aranżacja lokalu nie została przedstawiona w dokumentacji przetargowej niniejszego zamówienia. 
Odpowiedź: Instalację wykonać zgodnie z PT , aranżacja wszystkich lokali użytkowych przez przyszłych właścicieli/najemców w ramach oddzielnych opracowań projektowych wielobranżowych podlegających niezbędnym uzgodnieniom
263. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy w szczególności o informację, czy Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, ma uwzględnić późniejsze dostosowanie lokalizacji opraw oświetleniowych, opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, gniazd wtyczkowych oraz punktów zasilania urządzeń do końcowej aranżacji lokalu. 
Odpowiedź: Instalację wykonać zgodnie z PT , aranżacja wszystkich lokali użytkowych przez przyszłych właścicieli/najemców w ramach oddzielnych opracowań projektowych wielobranżowych podlegających niezbędnym uzgodnieniom
264. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o:
a. projekt końcowej aranżacji tych lokali wraz z rozmieszczeniem wyposażenia i urządzeń,
b. projekt instalacji elektrycznych, które mają być wykonane w tych lokalach.
Odpowiedź: Instalację wykonać zgodnie z PT , aranżacja wszystkich lokali użytkowych przez przyszłych właścicieli/najemców w ramach oddzielnych opracowań projektowych wielobranżowych podlegających niezbędnym uzgodnieniom
265. Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych i użytkowych szkła, które ma być zastosowanie jako wypełnienie balustrady szklanej lub o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wypełnienie balustrady szklanej ze szkła przeziernego (bezbarwnego) 44.2 – informujemy w tym miejscu, że dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ, tj. „szkło bezpieczne” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Uzupełniono
266. Prosimy o udostępnienie detalu (schematu) montażu balustrady szklanej do elementów konstrukcyjnych projektowanego budynku lub o doprecyzowanie sposobu montażu szkła do konstrukcji balustrady, tj.:
a. montaż do słupków,
b. montaż do listew podłogowych (tzw. balustrada szklana samonośna),
c. montaż punktowy na rotulach,
– informujemy w tym miejscu, że dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ, tj. „balustrady szklane (…) na profilach stalowych mocowanych policzkowo do płyty tarasu oraz od góry do ścian budynku” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Rozwiązanie systemowe , standardowe , zgodne z zakresem określonym w PT 
267. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad szklanych na profilach aluminiowych, a nie stalowych.
Odpowiedź: Nie dopuszcza
268. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykończenia górnej krawędzi (lub rodzaju zaprojektowanego pochwytu) balustrady szklanej.

Odpowiedź: Systemowe pochwyty zgodne z wybranym systemem 
269. Prosimy o określenie kolorystyki profili (wg ogólnodostępnego i obowiązującego wzornika kolorów RAL), które mają być użyte do wykonania balustrad szklanych. 
Odpowiedź: RAL - 7024
270. Prosimy o udostępnienie detalu (schematu) montażu balustrad typu „portfenetr” – informujemy w tym miejscu, że dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ, tj. „balustrady portfenetr (…) mocowane do elwacji” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Poza zakresem PT , wysokość 1,1 m , rozstaw i średnica zgodnie z WT i systemowym rozwiązaniem 
271. Prosimy o doprecyzowanie rozstawu i średnicy prętów, które mają być zastosowane jako wypełnienie w balustradach typu „portfenetr”.
Odpowiedź: Poza zakresem PT , wysokość 1,1 m , rozstaw i średnica zgodnie z WT i systemowym rozwiązaniem 
272. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykończenia górnej krawędzi (lub rodzaju zaprojektowanego pochwytu) balustrady typu „portfenetr”.
Odpowiedź: Poza zakresem PT , wysokość 1,1 m , rozstaw i średnica zgodnie z WT i systemowym rozwiązaniem 
273. Prosimy o udostępnienie detalu (schematu) montażu balustrad klatki schodowej.
Odpowiedź: Poza zakresem PT , wysokość 1,1 m , rozstaw i średnica zgodnie z WT i systemowym rozwiązaniem 
274. Prosimy o doprecyzowanie średnicy prętów, które mają być zastosowane jako wypełnienie w balustradach klatki schodowej.
Odpowiedź: Poza zakresem PT , wysokość 1,1 m , rozstaw i średnica zgodnie z WT i systemowym rozwiązaniem 
275. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykończenia górnej krawędzi (lub rodzaju zaprojektowanego pochwytu) balustrady klatki schodowej.
Odpowiedź: Poza zakresem PT , wysokość 1,1 m , rozstaw i średnica zgodnie z WT i systemowym rozwiązaniem 
276. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiajacy nie przewiduje wykonania podwójnych pochwytów w balustradach klatki schodowej.
Odpowiedź: Nie przewiduje
277. Prosimy o określenie kolorystyki wszystkich elementów (wg ogólnodostępnego i obowiązującego wzornika kolorów RAL), które mają być użyte do wykonania balustrady klatki schodowej.
Odpowiedź: RAL 7024
278. Biorąc pod uwagę niejasności dotyczące niniejszego zamówienia, opisane w pytaniach powyżej, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni roboczych (od daty udzielenia wyjaśnień na w/w pytania). Zmiana ta umożliwi wszystkim potencjalnym Wykonawcom na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami treści SWZ w zakresie zmian OPZ, a także pozwoli na zaktualizowanie ofert cenowych w związku z w/w zmianami.
Odpowiedź:  Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.


279. Dotyczy waloryzacji wynagrodzenia § 6a projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do projektu umowy postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, jako § 6a projektu umowy, w następującym brzmieniu:

„§ 6a Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia określają poniższe postanowienia.
2. Wynagrodzenie, określone w § 6 ust. 1, podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy w oparciu o ogłaszane na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwartalne  komunikaty  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  sprawie



wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych nastąpi zmiana tego wskaźnika w stosunku do kwartału, w którym Wykonawca złożył Ofertę, o minimum 2%.
3. Waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty, tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia.
4. W przypadku wzrostu wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę kwoty wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne obrazujące wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
5. W przypadku spadku wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie kwoty wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, złożyć można nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania niniejszej umowy. Termin ten jest początkowym terminem możliwości ustalenia zmiany wynagrodzenia w trybie ust. 4 lub 5. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia.
7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności przypadających po dacie zawarcia aneksu do umowy.
8. Łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikającą z waloryzacji.”


Uzasadnienie:
Wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej jest obowiązkiem ustawowym Zamawiającego, wynikającym wprost z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ okres realizacji zamówienia przekracza 6 miesięcy. Obecny § 6 ust. 3 projektu umowy wyłącza całkowicie możliwość zmiany wynagrodzenia, co pozostaje w sprzeczności z ww. przepisem. Proponowana klauzula zapewnia zgodność z ustawą, chroni Wykonawcę przed skutkami inflacji i wzrostu cen materiałów, a jednocześnie gwarantuje Zamawiającemu przewidywalność wydatków poprzez limit waloryzacji. Mechanizm ten przywraca równowagę ekonomiczną stron i eliminuje ryzyko przerwania inwestycji z powodu nieprzewidzianego wzrostu kosztów realizacji.


Odpowiedź: Jak na pytanie numer 243.

280. Dotyczy § 8 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści § 8 ust. 1 projektu umowy, który powinien otrzymać treść:

„Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości:	zł
(słownie: ………………………zł) – tj. 3 % wartości umowy brutto, w formie:
…………………….”
Uzasadnienie:
Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia do poziomu 3% wynagrodzenia umownego brutto znajduje pełne uzasadnienie zarówno praktyczne, jak i prawne. Przyjęta wysokość zabezpieczenia nadal realizuje swój podstawowy cel, jakim jest ochrona interesów Zamawiającego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jednocześnie nie powoduje nadmiernego obciążenia finansowego Wykonawcy. Obniżenie poziomu zabezpieczenia sprzyja również zwiększeniu konkurencyjności postępowania, ułatwiając udział większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym przedmiocie.
281. Dotyczy § 9 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie postanowień § 9 projektu umowy poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany materiałów eksploatacyjnych, ulegających normalnemu zużyciu?

Uzasadnienie:
Instytucje gwarancji oraz rękojmi służą ochronie Zamawiającego przed wadami fizycznymi lub jakościowymi przedmiotu umowy, nie obejmują natomiast skutków jego prawidłowej, bieżącej eksploatacji. Materiały eksploatacyjne z natury rzeczy posiadają ograniczoną żywotność i ulegają stopniowemu, naturalnemu zużyciu w trakcie standardowego użytkowania. W związku z tym ich wymiana lub konserwacja w toku eksploatacji nie może być kwalifikowana jako wada wykonawcza obciążająca Wykonawcę. Wyłączenie odpowiedzialności za naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych stanowi powszechną praktykę w kontraktach o roboty budowlane i jest szeroko aprobowane w doktrynie oraz orzecznictwie.

     Odpowiedź: Materiały eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu są poza zakresem Wykonawcy.

282. Dotyczy § 9 ust. 8 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści § 9 ust. 8 projektu umowy, który powinien otrzymać treść:

„W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego, na podstawie ust. 6, terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §
12 niniejszej umowy oraz domagać się ich usunięcia od Wykonawcy lub, po bezskutecznym pisemnym dodatkowym wezwaniu do ich usunięcia, może powierzyć usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze), a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów Kodeksu Cywilnego.” Uzasadnienie:
Mechanizm wykonania zastępczego powinien mieć charakter wyjątkowy. Uprzednie dodatkowe wezwanie wykonawcy do usunięcia uchybień realizuje wynikający z art.
354 k.c. obowiązek współdziałania stron przy wykonywaniu zobowiązania oraz odpowiada zasadzie proporcjonalności. Dopiero bezskuteczność dodatkowego wezwania powinna uprawniać Zamawiającego do skorzystania z wykonania zastępczego.

     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym przedmiocie.

283. Dotyczy § 11 ust. 5 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści § 11 ust. 5 projektu umowy, który powinien otrzymać treść:

„Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że obiekt nie jest gotowy do odbioru z powodu niezakończenia lub z powodu wystąpienia wad, które nadają się do usunięcia, Komisja przerwie odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni, uzasadniony technologicznie termin do wykonania prac lub usunięcia wad, nie krótszy niż 7 dni roboczych, a po ich wykonaniu powróci do czynności odbioru końcowego. Nie wykonanie tych prac w terminie upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokościach jakie przewiduje umowa za opóźnienie terminu wykonania zamówienia.”

Uzasadnienie:
Termin usunięcia wad powinien uwzględniać rzeczywiste możliwości technologiczne oraz organizacyjne wykonawcy. Pozostawienie jego długości wyłącznie uznaniu Zamawiającego może prowadzić do wyznaczania terminów niemożliwych do dochowania, co pozostaje w sprzeczności z zasadami współdziałania stron.

      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym przedmiocie, Zamawiający wyznacza terminy adekwatne do zaistniałej sytuacji biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości techniczne Wykonawcy.

284. Dotyczy § 12 ust. 1 projektu umowy:

      Zwracamy się z prośbą o zmianę treści § 12 ust. 1 projektu umowy w zakresie wysokości ustalonych kar umownych, w szczególności wnosimy o zmianę:

a. § 12 ust. 1 lit. b), który powinien otrzymać treść: zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
b. § 12 ust. 1 lit. c), który powinien otrzymać treść: zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad’
c. § 12 ust. 1 lit. d), który powinien otrzymać treść: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie,



Uzasadnienie:
Kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody – tak, aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do składania ofert (wyrok KIO z dnia 27.08.2019 r., sygn. KIO 1585/19). Zmniejszenie wysokości kar umownych pozwoli na zachowanie ich podstawowej funkcji, tj. zabezpieczenia interesów Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania umowy, przy

      jednoczesnym uniknięciu ryzyka nieproporcjonalnych obciążeń finansowych, które mogłyby zagrażać stabilności realizacji inwestycji.

     Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym przedmiocie.

285. Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji materiałowej tłumików, które mają być zastosowane do wykonania instalacji wentylacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych,
b. ich wymiarów,
c. sposobu ich doboru.
Podkreślamy w tym miejscu, że w/w dane są nam niezbędne w celu weryfikacji poprawności założeń przyjętych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie nie jest możliwe jednoznaczne określenie rodzaju, wymiarów oraz parametrów technicznych tłumików hałasu dla instalacji nawiewnej i wywiewnej, czerpnej i wyrzutowej.
Dokumentacja projektowa określa maksymalną dopuszczalną ilość powietrza w obrębie każdego lokalu, lokalizację czerpni i wyrzutni. Natomiast układ oraz parametry instalacji nawiewnej i wywiewnej, czerpnej i wyrzutowej w obrębie poszczególnych lokali będą zależne od ich docelowej aranżacji oraz funkcji. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający nie posiadał informacji dotyczących ostatecznego sposobu wykorzystania poszczególnych lokali przez najemców.
W związku z powyższym nie wskazuje się jednego, obligatoryjnego typu ani wymiaru tłumików hałasu dla instalacji po stronie najemców. W przypadku gdy po określeniu docelowej funkcji i parametrów danego lokalu oraz po wykonaniu wymaganych obliczeń akustycznych okaże się, że dla zapewnienia wymaganych poziomów hałasu konieczne jest zastosowanie tłumików, należy dobrać je odpowiednio do parametrów projektowanej instalacji, w szczególności do przeznaczenia pomieszczeń, strumienia powietrza, prędkości przepływu, wymaganego spadku ciśnienia oraz wymaganej skuteczności tłumienia w poszczególnych pasmach częstotliwości.
Dobór tłumików powinien być każdorazowo dokonany na podstawie rzeczywistych parametrów instalacji oraz wymaganych poziomów hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami dokumentacji projektowej.
Dobór tłumików, w przypadku ich konieczności, będzie wynikał z dokumentacji wykonawczej opracowanej dla docelowej aranżacji lokalu, po stronie Najemcy, a Wykonawca instalację zgodnie z przekazaną mu dokumentacją.



286. W nawiązaniu do zapisów pkt 6.2 Opisu Technicznego PT instalacje sanitarne, tj.:
„W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na kanałach nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym należy zaprojektować kulisowe tłumiki hałasu (…)” – prosimy o potwierdzenie, że instalację wentylacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przypominamy w tym miejscu, że przedmiotowe postępowanie przetargowe, dotyczy wykonania robót budowlanych, w związku z czym Wykonawcy nie muszą wykazywać się jakąkolwiek wiedzą z zakresu projektowania czy doboru rozwiązań projektowych – powinni natomiast odtworzyć i zrealizować to co zostało zaprojektowane (pod warunkiem, że zostało zaprojektowane poprawnie).
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że instalację wentylacji mechaniczną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami określonymi w OPZ, z uwzględnieniem niniejszych wyjaśnień.
Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt 6.2 Opisu Technicznego PT instalacje sanitarne dotyczący zastosowania kulisowych tłumików hałasu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu należy traktować jako wymaganie dotyczące zapewnienia wymaganych parametrów akustycznych instalacji, a nie jako wskazanie konkretnego rozwiązania materiałowego do zastosowania w każdym przypadku.
Na obecnym etapie, z uwagi na brak ostatecznej aranżacji i przeznaczenia poszczególnych lokali, nie jest możliwe określenie wszystkich parametrów instalacji nawiewnej i wywiewnej, czerpnej i wyrzutowej, a tym samym jednoznaczne wskazanie rodzaju i wymiarów tłumików.
W przypadku stwierdzenia, na podstawie obliczeń lub pomiarów akustycznych, przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, Wykonawca zobowiązany będzie zastosować rozwiązanie zapewniające dotrzymanie wymaganych parametrów akustycznych, przy czym zastosowane rozwiązanie powinno być zgodne z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiający nie potwierdza również stanowiska Wykonawcy, zgodnie z którym zakres obowiązków Wykonawcy ogranicza się wyłącznie do bezwarunkowego odtworzenia rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej, niezależnie od uwarunkowań występujących na etapie realizacji robót.
Odnosząc się do stwierdzenia Wykonawcy, że w związku z przedmiotem postępowania nie musi on wykazywać się wiedzą z zakresu projektowania ani doboru rozwiązań projektowych, Zamawiający wyjaśnia, że fakt, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, nie oznacza zwolnienia Wykonawcy z obowiązku posiadania lub zapewnienia personelu posiadającego wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający podkreśla, że brak wymogu posiadania przez Wykonawcę określonego wykształcenia projektowego lub uprawnień projektowych nie może być utożsamiany z brakiem obowiązku zapewnienia przez Wykonawcę kompetencji technicznych koniecznych do prawidłowej realizacji robót. Wykonawca, przystępując do realizacji zamówienia, powinien dysponować odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz personelem umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót objętych zamówieniem.
Zgodnie z powyższym Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy opracowania projektu instalacji wentylacji ani projektowania funkcji poszczególnych lokali. Jednocześnie wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej pozwalającej na prawidłowe odczytanie dokumentacji, zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń oraz ich dobór w zakresie, w jakim dokumentacja określa wymagane parametry techniczne i funkcjonalne, a także weryfikację ich zgodności z wymaganiami dokumentacji.
Parametry instalacji po stronie najemcy/właściciela będą wynikały z docelowej aranżacji i funkcji danego lokalu.



287. W nawiązaniu do pytania powyżej – prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać kosztów przeprojektowania instalacji wentylacji.   
Odpowiedź: Jak do pytania powyżej.
288. W nawiązaniu do pytania powyżej – jeśli w wycenie należy uwzględnić koszty przeprojektowania instalacji wentylacji, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Program funkcjonalno-użytkowy, który zgodnie z przepisami art. 103 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi opis przedmiotu zamówienia, w przypadku postępowań realizowanych w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj”.  
Odpowiedź: Jak do pytania powyżej.

289. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych i użytkowych dla płytek gresowych, z których mają być wykonane posadzki, tj. prosimy o określenie ich:
a. koloru, 
b. klasy antypoślizgowości, 
c. innych parametrów, które mają wpływ na cenę 1 m2.
Podkreślamy w tym miejscu, że dane zawarte w dokumentacji projektowej, tj. „płytki gresowe antypoślizgowe, trudnościeralne 30×30 cm” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Kolor jasny beż, klasa R11 , PEI4 , V6 na parterze w strefie wejściowe na parterze
290. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych i użytkowych dla płytek gresowych, z których mają być wykonane posadzki tarasów, tj. prosimy o określenie ich:
a. wymiarów,  
b. koloru, 
c. klasy antypoślizgowości, 
d. sposobu montażu – klejone, czy na podkonstrukcji,
e. innych parametrów, które mają wpływ na wycenę.
Podkreślamy w tym miejscu, że dane zawarte w dokumentacji projektowej, tj. „płytki gresowe mrozoodporne” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.

Odpowiedź: Wymiar 30x30, kolor jasny beż, klasa  R12 , PEI4, V6 w strefie wejściowej, klejone – klej elastyczny mrozoodporny.
291. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania powłok malarskich na jakichkolwiek sufitach (stropach) w projektowanym budynku – brak takiego wymogu w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ.
Odpowiedź: Należy , malowanie sufitów w pomieszczeniach ogólnodostępnych i technicznych w kolorze białym

292. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie wykonania powłok malarskich na sufitach (stropach) projektowanego budynku – prosimy o doprecyzowanie:
a. kolorystyki powłok malarskich w poszczególnych pomieszczeniach – jeśli mają się od siebie różnić, 
b. specyfikacji materiałowej farb,
c. zakresu powłok malarskich, które należy uwzględnić w wycenie – jeśli nie wszystkie sufity (stropy) mają być wykończone powłoką malarską.
Odpowiedź: malowanie sufitów w pomieszczeniach ogólnodostępnych i technicznych w kolorze białym,. Specyfikacja farb poza zakresem PT, farba lateksowa.
293. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania powłok malarskich na jakichkolwiek ścianach w projektowanym budynku – brak takiego
                     Odpowiedź: Należy , malowanie ścian  w pomieszczeniach ogólnodostępnych i  
                      technicznych w kolorze białym
 Ogólne wymogi: farby o podwyższonej odporności na szorowanie , uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia spełniające  normy higieniczne ,  1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300 np. lateksowa , silikatowa.
 Farby winny posiadać atest higieniczny PZH, certyfikat VOC/LZO, , w drogach ewakuacyjnych ( korytarze , klatki schodowe ) farby niepalne np. klasa s1, d0
wymogu w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ.
294. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie wykonania powłok malarskich na ścianach projektowanego budynku – prosimy o doprecyzowanie:
a. kolorystyki powłok malarskich w poszczególnych pomieszczeniach – jeśli mają się od siebie różnić, 
b. specyfikacji materiałowej farb, 
c. zakresu powłok malarskich, które należy uwzględnić w wycenie – jeśli nie wszystkie ściany mają być wykończone powłoką malarską.
                      Odpowiedź: Jak na pytanie numer 292
295. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać wykonania jakichkolwiek okładzin ceramicznych na ścianach, tj. np. w łazienkach, na korytarzach,  na  klatkach  schodowych,  w  pomieszczeniach  technicznych, w pomieszczeniu  przewijania  lub  w  śmietniku  –  brak  takiego  wymogu w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ. 
Odpowiedź: Opis PT – do wysokości 2,0 m płytki ceramiczne
296. W nawiązaniu do pytania powyżej – w przypadku konieczności uwzględnienia w wycenie  wykonania  okładzin  ceramicznych  na  ścianach  –  prosimy o doprecyzowanie:
a. specyfikacji materiałowej poszczególnych rodzajów płytek (jeśli Zamawiający przewiduje różne płytki w innych pomieszczeniach) – ze szczególnym uwzględnieniem ich:
i. wymiarów
ii. kolorystyki
iii. innych parametrów, które mają wpływ na cenę 1 m2, tj. np. rodzaju materiału, który ma być użyty do spoinowania,
b. zakresu okładzin ceramicznych na ścianach, które należy uwzględnić w wycenie – jeśli nie wszystkie ściany (lub nie cała powierzchnia ścian) mają być wykończone okładzinami ceramicznymi.
Opis PT – do wysokości 2,0 m płytki ceramiczne

Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie zabudowy dachu od strony wewnętrznej – podkreślamy w tym miejscu, że dane zawarte w dokumentacji projektowej, tj. „płyty gk na systemowym stelażu aluminiowym EI60” są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: Płytki do wysokości 2.0 m w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wymiar 30x60, kolor jasny beż ( odcień do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji
297. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać jakichkolwiek warstw wykończeniowych (tj. np. tynków, gładzi, powłok malarskich) na zaprojektowanej zabudowie dachu od strony wewnętrznej .
Odpowiedź:  zgodnie z informacjami zawartymi na przekrojach w wycenie należy uwzględnić wyłącznie „płyty gk na systemowym stelażu aluminiowym EI60”. Np. NIDAGIPS , RIGIPS etc.
298. W nawiązaniu do zapisów rozdz. IV ust. 4 SWZ, tj. „45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu” – prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu w całości. Informujemy, że wg danych zawartych w udostępnionej przez Zamawiającego, dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ zgodnie z przepisami art.

103 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, brak jest w zakresie niniejszego zamówienia jakichkolwiek prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
Odpowiedź: Prace wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu

299. W nawiązaniu do zapisów rozdz. IV ust. 4 SWZ, tj. „Dane obiektu: Obiekt będzie budynkiem usługowo-biurowym – 22 lokale usługowe na 3-ch kondygnacjach nadziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu, bez podpiwniczenia” – prosimy o zmianę w/w zapisu wg poniższej propozycji:
„Dane obiektu: Obiekt będzie budynkiem usługowo-biurowym – 22 lokale usługowe na 3-ch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia”
Informujemy, że wg danych zawartych w udostępnionej przez Zamawiającego, dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ zgodnie z przepisami art. 103 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, brak jest w zakresie niniejszego zamówienia jakichkolwiek prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
Odpowiedź: Zapis jest prawidłowy , prace wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu

300. W nawiązaniu do zapisów rozdz. IV ust. 4 SWZ, tj. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
(…)
c) Do Wykonawcy należy bieżące porządkowanie terenu prac oraz zaplecza budowy (z terenem wokół budynku włącznie), w tym wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. W przypadku zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robót pozostałych pomieszczeń nie objętych zakresem prac, Wykonawca zobowiązany jest do ich uporządkowania na własny koszt” – prosimy o informację jak Wykonawcy mają rozumieć zapis „pozostałych pomieszczeń nie objętych zakresem prac”, tj. o jakie dokładnie pomieszczenia chodzi Zamawiającemu.
Odpowiedź: Brak pozostałych pomieszczeń, zapis fakultatywny.
301. W nawiązaniu do zapisów rozdz. IV ust. 4 SWZ, tj. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonych do SWZ: Projektach wykonawczych, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót (JAKO MATERIAŁ POMOCNICZNY)” – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ o Projekty Wykonawcze wszystkich branż. Brak PW w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje projektem technicznym z elementami projektu wykonawczego , jest to wystarczające do przygotowania oferty i realizacji budynku
302. Biorąc pod uwagę niejasności dotyczące niniejszego zamówienia, opisane w pytaniach powyżej, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni roboczych (od daty udzielenia wyjaśnień na w/w pytania). Zmiana ta umożliwi wszystkim potencjalnym Wykonawcom na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami treści SWZ w zakresie zmian OPZ, a także pozwoli na zaktualizowanie ofert cenowych w związku z w/w zmianami.
             Odpowiedź:  Zamawiający uprzednio dokonał zmiany terminu składania ofert.



303. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający wskazał że udostępnia Projekt zagospodarowania terenu natomiast w udostępnionych plikach nie ma przedmiotowego opracowania. Proszę o udostępnienie plików.
Odpowiedź: Udostępniono
304. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wskazał że udostępnia dokumentację geologiczną natomiast w udostępnionych plikach nie ma przedmiotowego opracowania. Proszę o udostępnienie plików
Odpowiedź: Udostępniono
305. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 8 Zamawiający wskazał że udostępnia rysunek A07 natomiast w udostępnionych plikach rysunek A07 obejmuje tylko fragment przekroju. Proszę o udostępnienie pliku obejmującego całość rysunku A07.
Odpowiedź: Udostępniono
306. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający wskazał zakres należy wycenić zgodnie z PB natomiast w udostępnionych plikach nie ma udostępnionego projektu budowlanego (tj. Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego). Proszę o udostępnienie plików.
Odpowiedź: Udostępniono
307. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 11 Zamawiający wskazał że zakres należy wycenić zgodnie z ZT06 i

      geologia natomiast w udostępnionych plikach nie ma przedmiotowych opracowań. Proszę o udostępnienie plików
Odpowiedź: Udostępniono
308. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 79 Zamawiający wskazał że udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej natomiast w udostępnionych plikach nie ma tych plików. Proszę o udostępnienie plików.
Odpowiedź: Udostępniono
309. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 84 Zamawiający wskazał że udostępnia dokumentację w wersji dwg wybranemu Wykonawcy robót w trakcie procedury przetargowej natomiast w udostępnionych plikach nie ma przedmiotowego opracowania. Proszę o udostępnienie plików
Odpowiedź: Na etapie przetargu dokumentacja w PDF jest wystarczająca , pliki DWG zostaną przekazane wybranemu wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy
310. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytanie nr 94 Zamawiający wskazał że wg uzupełnionych i załączonych rys. Nr A13, A14, A15 A16, A17, A20, A22, A24 natomiast w udostępnionych plikach nie ma rysunków A13, A14, A15, A 16. Proszę o udostępnienie plików.
Odpowiedź: Udostępniono
311. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 08.09.2026 w odpowiedzi na pytania Zamawiający udostępnił rysunek A06 natomiast udostępniony plik obejmuje tylko fragment przekroju. Proszę o udostępnienie pliku obejmującego całość rysunku A07.
Odpowiedź: Udostępniono
312. W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi informujemy, że nie zostały one skorygowane zgodnie z otrzymanymi odpowiedziami. Ponownie prosimy korektę przedmiaru dla pozycji: 9-11, 69-73, 259, 372—376, 506.
Odpowiedź: Udostępniony przedmiar jest elementem pomocniczym , pomaga oszacować pracochłonność i koszty inwestycji. O zakresie prac decyduje  projekt budowlany oraz projekty techniczne wielobranżowe. Wykonawca powinien zweryfikować przedmiar z projektem przed złożeniem oferty.
313. Prosimy o skorygowanie powierzchni ścian murowanych o gr 18cm wg. rzutu ok. 664m2, a w przedmiarze 325,523m2.
Odpowiedź: Udostępniony przedmiar jest elementem pomocniczym , pomaga oszacować pracochłonność i koszty inwestycji. O zakresie prac decyduje  projekt budowlany oraz projekty techniczne wielobranżowe. Wykonawca powinien zweryfikować przedmiar z projektem przed złożeniem oferty.
314. Prosimy o skorygowanie powierzchni ścian murowanych o gr 24cm wg. rzutu ok. 927m2, a w przedmiarze 720,491m2.
Odpowiedź: Udostępniony przedmiar jest elementem pomocniczym , pomaga oszacować pracochłonność i koszty inwestycji. O zakresie prac decyduje  projekt budowlany oraz projekty techniczne wielobranżowe. Wykonawca powinien zweryfikować przedmiar z projektem przed złożeniem oferty.
315. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1 i 2 ponownie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zagospodarowania oraz o opinię geotechniczną.
Odpowiedź: Udostępniono
 
316. Prosimy o skorygowanie powierzchni lameli elewacyjnych poz. 333 wg. rzutu ok. 209,75m2, a w przedmiarze 98,28m2.
Odpowiedź: Udostępniony przedmiar jest elementem pomocniczym
317. Prosimy o skorygowanie płytek elewacyjnych elastycznych o wyglądzie klinkieru „cegła czerwona” poz. 335 wg. rzutu ok. 139,65m2, a w przedmiarze 71,29m2.
Odpowiedź: Udostępniony przedmiar jest elementem pomocniczym
318. Prosimy o skorygowanie płytek elewacyjnych elastycznych o wyglądzie klinkieru „cegła elewacyjna kamień jasny” poz. 336 wg. rzutu ok. 201,85m2, a w przedmiarze 337,66m2.
Odpowiedź: Udostępniony przedmiar jest elementem pomocniczym
319. Prosimy o skorygowanie poz. 337 tynk elewacyjny wg. rzutu ok. 848,24, a w przedmiarze 758,334m2.
Odpowiedź: Udostępniony przedmiar jest elementem pomocniczym
320. W przedmiarze uwzględniono tynk mozaikowy, którego brak jest w dokumentacji technicznej. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Brak tynku mozaikowego w projekcie
321. W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ udostępnionych w dniu 8.09.2026 r. – odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 – prosimy o wskazanie lokalizacji, w której została udostępniona dokumentacja Projektu Zagospodarowania Terenu. Po raz kolejny podkreślamy, że w udostępnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz załącznikach do w/w wyjaśnień brak jest jakiegokolwiek rysunku lub opisu w zakresie „projektu zagospodarowania terenu, który obejmuje jego uksztaltowanie w nawiązaniu do terenu istniejącego oraz przekroje drogowe przy budynku” – Zamawiający udostępnił wyłącznie Projekt Techniczny (screen poniżej):
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Odpowiedź:  Udostępniono PZT oraz Projekt Budowlany








322. Biorąc pod uwagę niejasności dotyczące niniejszego zamówienia, opisane w pytaniach powyżej, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 5 dni roboczych (od daty udzielenia wyjaśnień na w/w pytania). Zmiana ta umożliwi wszystkim potencjalnym Wykonawcom na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami treści SWZ w zakresie zmian OPZ, a także pozwoli na zaktualizowanie ofert cenowych w związku z w/w zmianami.
            Odpowiedź:  Zamawiający uprzednio dokonał zmiany terminu składania ofert.
323. Zgodnie z zapisami w rozdz. XII pkt 30 i 31 należy przygotować ofertę przy pomocy interaktywnego "Formularza oferty". Proszę o udostępnienie w/w formularza.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił edytowalną wersję Formularza Ofertowego stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

324. W odpowiedziach z 08.09.2026 r. Zamawiający wielokrotnie odnosi się do zmian naniesionych w przedmiarze robót. Zwracam się z prośbą o udostępnienie skorygowanego przedmiaru. 
Odpowiedź: Udostępniono, korekta nr 2 z dnia 28. 08.  2026r.
325. Zgodnie z opisem technicznym posadzki w lokalach usługowych i biurowych należy doprowadzić do stanu deweloperskiego, natomiast na rzutach budynku jako wykończenie posadzek wskazano gres. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykończyć posadzki w tych pomieszczeniach? 
Odpowiedź: Stan deweloperski bez warstwy posadzkowej (gresu)
326. Jaki rodzaj tynku należy zastosować w łazienkach? 
Odpowiedź: Tynk hybrydowy
327. Czy w łazienkach należy ułożyć płytki na ścianach? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? 
Odpowiedź: W pomieszczeniach ogólnodostępnych tj. WC , przewijalnia , pom. techniczne glazura do wys. 2,0 m
328. Jaki rodzaj tynku należy zastosować na sufitach?
Odpowiedź: Tynk pocieniony 
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